## Repo Ini
🔧 ACTION ITEMS — stagingv3-automation
Hasil audit silang dengan repo qa-cazh (app sama: v3.cazh.id) ¦ 13 Agustus 2026 ¦ Effort: S = di bawah 1 jam, M = setengah hari, L = lebih dari sehari ¦ Narasi lengkap: docs/REFERENSI_ELEMEN.md
ID | Area | Lokasi | Temuan | Kenapa penting | Perbaikan | Prioritas | Effort | Status
FIX-001 | Anti-flaky | cypress/support/**, cypress/e2e/** (sisa 222 kemunculan) + konstanta SETTLE/DEBOUNCE/SAVE_WAIT di 6 POM | cy.wait(<angka>) semula 262x, kini 222x (40 hilang otomatis lewat FIX-015). Konstanta hardcoded: SETTLE=1200 (JadwalPelajaran, Jurusan, Kalender, Kamar, Tag), DEBOUNCE=800, SAVE_WAIT=1500. | Melanggar aturan repo sendiri di CLAUDE.md. Ini sumber flaky nomor satu, sekaligus bikin durasi run membengkak. Dengan retries: 0, satu wait yang kependekan = spec merah tanpa bug. | Rencana 4 tahap (jangan sekali sapu): (1) TERAPKAN DULU pola yang sudah terbukti di repo ini — spec tingkat & tahun ajaran sudah pakai cy.intercept + cy.wait('@alias'); angkat jadi standar. (2) Sapu wait terbesar dulu: SAVE_WAIT=1500 dan DEBOUNCE=800 → intercept POST simpan dan GET list, alias-kan, tunggu alias. (3) SETTLE=1200 (settle modal) → ganti .should('be.visible') pada elemen dialog, bukan jeda. (4) Sisa wait kecil (300-600ms) dikerjakan sambil lalu tiap kali menyentuh POM-nya. Aturan baru: setiap cy.wait(angka) yang tersisa WAJIB ambil nilainya dari fixture.timeouts.* + komentar alasan, biar sisa utangnya kelihatan. | Tinggi | L | Open
FIX-002 | Auth | cypress/support/pageobjects/LoginPage.js — loginViaSession() | cy.session dipanggil tanpa opsi validate(). | Kalau cookie/token sudah kedaluwarsa, Cypress tetap memakai sesi dari cache. Spec gagal dengan error selector yang menyesatkan, bukan error auth. | SELESAI: validate() ditambahkan — cy.visit(dashboard) lalu cy.url().should('not.include', loginPath). Validasi lewat URL, bukan lewat teks halaman seperti qa-cazh (QC-007) yang bocor. | Tinggi | S | Done
FIX-003 | Auth | cypress/support/pageobjects/LoginPage.js — loginViaSession() | cy.wait(1000) // wait app stabilize di dalam blok cy.session. | Kasus khusus FIX-001 tapi dampaknya ke SEMUA spec, karena setiap spec lewat loginViaSession. | SELESAI: diganti cy.intercept('POST', '**/api/auth/login').as('loginAPI') + cy.wait('@loginAPI') dengan assertion statusCode 200. Endpoint-nya sudah terverifikasi (dipakai spec tingkat & tahun ajaran) dan kini juga ada di fixture login.json -> api.login. | Tinggi | S | Done
FIX-004 | Tooling | package.json — 10 script: test:mapel, test:mapel:tambah/edit/hapus/list, test:tag, test:tag:tambah/list/edit/hapus | Pemisah antar perintah pakai '&': "npm run report:clean && npx cypress run --spec ... & npm run report:build". | KOREKSI dari catatan awal: di Windows (npm memakai cmd.exe, script-shell tidak di-set) '&' TIDAK menjalankan paralel — urutannya tetap benar. Masalah sebenarnya terbukti lewat uji langsung: '&' MENELAN EXIT CODE. Langkah yang exit 1 tetap menghasilkan exit code 0 untuk keseluruhan script, jadi npm run test:mapel selalu dianggap sukses walau Cypress merah. Fatal begitu dipasang ke CI. Catatan: kalau script-shell diubah ke sh/bash, '&' baru benar-benar jadi background — jadi pola lama rapuh di dua arah. | SELESAI: dipecah jadi cy:<modul> (Cypress saja) + test:<modul> = run-s report:clean cy:<modul> report:build --continue-on-error. Sudah diuji: --continue-on-error tetap menjalankan report:build walau test gagal, TAPI exit code akhirnya tetap 1. | Tinggi | S | Done
FIX-005 | Debug | cypress/support/e2e.js:1-3 | Cypress.on('uncaught:exception', () => false) menelan SEMUA error runtime app tanpa filter apa pun. | Bug JavaScript asli di aplikasi — yang justru harusnya jadi temuan QA — hilang diam-diam dan tidak pernah masuk bugs.csv. | TAHAP 1 SELESAI (perilaku run sengaja TIDAK diubah): ada daftar NOISE (baru 'ResizeObserver loop'); error di luar daftar kini dicatat ke Cypress log + console.warn tapi MASIH di-swallow. TAHAP 2 (belum): setelah kelihatan error apa saja yang nyata muncul di run, pindahkan yang derau ke NOISE lalu ubah return false jadi return true supaya error app asli menggagalkan test. | Sedang | S | Partial
FIX-006 | Bilingual | seluruh POM & spec | Semua assertion mengandalkan teks Bahasa Indonesia ('Simpan', 'Batal', 'Hapus', 'Tambah'), padahal app punya switcher bahasa ID/EN di halaman login. | Sekali akun atau preferensi browser berpindah ke English, hampir seluruh suite merah tanpa ada bug sungguhan. Ini risiko diam yang baru ketahuan saat run besar. | Pilih satu: (a) kunci bahasa ke ID di awal cy.session, atau (b) pakai regex alternation /Simpan¦Save/i. Pasangan kata ID+EN sudah tersedia di cypress/fixtures/app.json blok 'bahasa'. | Sedang | M | Open
FIX-007 | Coverage | cypress.config.js | Belum ada task Node untuk menangani file hasil download: deleteDownloads, findDownloadedFile, readExcel. | Modul yang punya tombol Export/Download belum bisa diuji sampai isi filenya — cuma bisa dicek tombolnya diklik. | SELESAI: 5 task ditambahkan di cypress.config.js — clearDownloads, findDownload, statDownload, readSheet, readTextFile. Sudah diverifikasi ter-registrasi. findDownload mengabaikan file .crdownload (unduhan Chrome yang belum selesai) dan mengembalikan null supaya bisa di-retry pakai .should('not.be.null') — bukan jeda angka. readSheet butuh 'npm i -D xlsx'; selama belum dipasang, task mengembalikan pesan error yang jelas alih-alih melempar exception yang menyesatkan. | Sedang | M | Done
FIX-008 | Fixture | cypress/fixtures/login.json -> urls.forgotPassword | Nilai '/forgot-password' belum pernah diverifikasi ke app; qa-cazh juga tidak punya datanya untuk dibandingkan. | Kalau path-nya salah, spec Lupa Password sebenarnya sedang menguji halaman 404 dan tetap 'hijau' untuk assertion tertentu. | Buka manual di browser, konfirmasi path-nya, lalu kunci di fixture. | Rendah | S | Open
FIX-009 | Fixture | cypress/fixtures/app.json — blok routes.unverified, selectors.unverified, dan teks validasi di docs/REFERENSI_ELEMEN.md bagian 4.3 | Sekitar 16 route, 15 selector, dan 25 pesan validasi masih berstatus 'unverified' (baru dari qa-cazh). | Kalau dipakai apa adanya, kita mewarisi kesalahan tim lain — persis seperti konflik route Legalitas dan Waktu Perizinan yang sudah terbukti salah di repo mereka. | Verifikasi bertahap saat modulnya digarap, lewat checkpoint element analysis biasa. Yang terbukti benar naikkan ke blok 'verified'; yang salah HAPUS, jangan dibiarkan jadi jebakan. | Sedang | M | Open
FIX-010 | Navigasi | seluruh POM | Semua modul masuk lewat cy.visit(ROUTE) langsung. Tidak ada satu pun test yang menguji navigasi lewat sidebar. | Sidebar rusak, menu hilang, atau salah tautan tidak akan pernah ketahuan oleh suite ini. | Tambah minimal 1 TC navigasi sidebar per grup modul. Selectornya kini sudah diketahui: [data-slot="accordion-menu-item"] dan [data-slot="accordion-menu-title"] (status masih unverified). | Rendah | M | Open
FIX-011 | Arsitektur POM | — (berlaku untuk modul yang akan datang) | Ada modul yang TIDAK punya halaman sendiri: item sidebar-nya langsung membuka dialog di atas halaman aktif. Terkonfirmasi untuk Legalitas Bukti Bayar dan Pengaturan Perizinan. | POM bergaya konstanta ROUTE tidak cocok untuk pola ini. Kalau dipaksa, hasilnya seperti error qa-cazh: PermissionTimePage mereka cy.visit ke halaman violation-type lalu klik sidebar. | SELESAI lewat FIX-018: base class SidebarModalPage dibuat dengan anchorRoute + sidebarPath (tanpa konstanta ROUTE), dipakai LegalitasBuktiBayarPage & WaktuPerizinanPage. | Rendah | S | Done
FIX-012 | Data uji | cypress/fixtures/app.json -> accounts.weakPin | Akun cazhv3@pgl.my.id memicu banner + popup modal 'Perkuat Keamanan PIN Anda' di dashboard. | Kalau akun ini dipakai untuk session global, dialognya menutupi UI dan membuat spec modul lain merah karena elemen tertutup — bukan karena bug. | Pakai hanya di spec khusus PIN. Jangan dijadikan akun default, dan beri catatan di fixture (sudah ditulis). | Rendah | S | Open
FIX-013 | Bug kode | cypress/support/pageobjects/KalenderPage.js:133 & 477 | elements.successToast dideklarasikan sebagai ()=>, tapi dipanggil successToast({ timeout: 8000 }) di moveKalenderInstansi(). Argumennya dibuang diam-diam. | Kelas bug yang sama dengan QC-001 di repo qa-cazh, tapi ini di repo KITA. Kebetulan belum terasa karena nilainya sama dengan default; begitu ada yang mengirim timeout berbeda, diamnya baru menggigit. | SELESAI: getter jadi (opts = {}) => cy.get(sel, { timeout: 8000, ...opts }) — default tetap, argumen kini benar-benar dipakai. | Sedang | S | Done
FIX-014 | Anti-flaky | cypress/e2e/.../pengaturan mapel/listmapel.cy.js:138, 156, 235 | Tiga blok memakai .each(($row) => { cy.wrap($row)... }) — anti-pattern yang dilarang eksplisit di CLAUDE.md. | cy.wrap di dalam .each() menahan referensi elemen lama; kalau tabel re-render di tengah iterasi, Cypress gagal dengan 'detached from the DOM'. Persis jenis kegagalan yang bikin run merah tanpa ada bug app. | SELESAI: diubah ke .should(($rows) => { $rows.each(...) }) dengan Cypress.$ sinkron, plus pesan assertion per baris ('baris N kolom instansi') supaya kalau gagal langsung ketahuan baris mana. | Tinggi | S | Done
FIX-015 | Auth | 15 spec: kelas (4 + cleanupkelas), tahunajaran (4), tingkat (5), cleanup-tahunajaran | Ada TIGA implementasi login di repo ini: LoginPage.loginViaSession (24 spec, id session-<email>), blok cy.session inline id 'admin-cazh-session' (14 spec, dua varian berbeda), dan 'admin-cleanup' (1 spec). Tidak satu pun blok inline punya validate(). | Akun yang sama login berkali-kali dalam satu run penuh, dan 15 spec tidak ikut menikmati perbaikan FIX-002/FIX-003. Sesi mati di spec-spec itu tetap dipulihkan dari cache lalu gagal dengan error selector yang menyesatkan. | SELESAI: semua blok inline diganti LoginPage.loginViaSession(...). Repo kini punya SATU session id saja dan 41 spec lewat jalur yang sama. Efek samping bagus: 40 cy.wait(<angka>) ikut terhapus. Komentar TODO/konvensi usang juga dibersihkan. | Tinggi | M | Done
FIX-016 | Arsitektur POM | cypress/support/pageobjects/base/ (helpers.js, CrudListPage.js, README.md) | Tiap POM menyalin ulang pola yang sama: buka select Radix, tangani body scroll-lock, assertion toast, assertion semua-baris, cek persistence. TagPage.js ~570 baris, sekitar 60% berulang di POM lain. | Duplikasi berarti bug ikut tersalin, dan perbaikan harus dilakukan N kali. Ini juga yang bikin modul baru mahal: tiap modul mulai dari 500+ baris, bukan dari config. | SELESAI (fondasi): base class CrudListPage dibuat dari nol mengikuti konvensi repo ini — bukan salinan qa-cazh. POM turunan cukup deklarasi config (route, teks, fields, columns, api). Base memakai intercept+alias sebagai cara tunggu utama, jadi modul baru otomatis patuh aturan FIX-001 sejak awal. POM LAMA SENGAJA TIDAK di-refactor supaya run yang sudah jalan tidak terganggu. | Sedang | M | Done
FIX-017 | Coverage | 5 POM kerangka + 5 fixture kerangka (Kategori Inventaris, Tipe Pelanggaran, Kategori Pengumuman, Jenis Guru, Jenis Staff) | Kelima modul ini berpola CRUD yang sama dengan modul yang sudah kita kuasai, tapi belum ada kerangkanya sama sekali. | Tanpa kerangka, tiap modul baru mulai dari nol dan gampang menyimpang dari konvensi. | SELESAI (kerangka saja): POM + fixture dibuat untuk 14 modul, nilai hipotesis ditandai (?) di POM dan TODO di fixture. BELUM ADA SPEC — sengaja, karena spec butuh PRD + TC sheet + element analysis dulu. Route Jenis Guru, Jenis Staff, Jenis Tagihan, Pengingat Tagihan, Pengaturan Aplikasi MURNI DUGAAN (qa-cazh tidak pernah cy.visit ke sana), wajib dibuka manual sebelum dipakai. | Sedang | M | Partial
FIX-018 | Arsitektur POM | cypress/support/pageobjects/base/ — BasePage.js, SidebarModalPage.js, TabbedPage.js | CrudListPage saja tidak cukup: ada modul yang TIDAK punya halaman (dialog dibuka dari sidebar), ada yang berbentuk tab, ada yang read-only. | Kalau semua dipaksa ke satu bentuk, hasilnya seperti kekeliruan qa-cazh: PermissionTimePage mereka cy.visit ke halaman modul LAIN (violation-type) lalu klik sidebar, dan fixture-nya menyimpan dua kandidat route karena tidak pernah dipastikan. | SELESAI: primitif bersama diangkat ke BasePage (Radix scroll-lock, select, switch, toast, sidebar, timeouts); CrudListPage di-refactor mewarisinya. Ditambah SidebarModalPage (anchorRoute + sidebarPath, upload file, time field React Aria per-segmen) dan TabbedPage (switchTab memilih lewat teks DAN memverifikasi data-state=active, bukan asal klik tab pertama seperti qa-cazh). | Sedang | M | Done
FIX-019 | Scope | Pengaturan Aplikasi (qa-cazh: PGT-11) dan PPDB Pengaturan Web (AGT-7) | qa-cazh menggabung banyak sub-fitur jadi satu kode modul: PGT-11 memuat Halaman Utama + Partner + Banner + SPMB; AGT-7 memuat 7 tab sekaligus. | Empat sampai tujuh layar berbeda di bawah satu kode bikin TC sheet tidak terbaca dan cakupan tidak bisa diukur per fitur. Kalau kita ikut, laporan cakupan kita ikut menyesatkan. | Keputusan dicatat di header POM masing-masing: PECAH jadi modul TC terpisah saat digarap. PengaturanAplikasiPage sengaja dibiarkan sebagai kerangka NAVIGASI saja (belum mendeklarasikan field) supaya tidak terlihat siap padahal isinya menebak 4 form sekaligus. | Rendah | S | Open
FIX-020 | Tooling | package.json | Script npm per modul cuma ada untuk mapel & tag. 7 modul lain (jurusan, kalender, kamar, kelas, tahunajaran, tingkat, jadwal pelajaran) harus dijalankan dengan mengetik --spec panjang manual. | Menjalankan satu modul jadi merepotkan dan rawan salah ketik path — apalagi path-nya mengandung spasi. | SELESAI: 64 script ditambahkan (cy:<modul>[:aksi] + test:<modul>[:aksi]) untuk seluruh 9 modul, semuanya memakai pola run-s sesuai FIX-004. Diverifikasi tidak ada script yang masih memakai pemisah '&'. | Rendah | S | Done
FIX-021 | Cleanup | cypress/e2e/stagingv3/cleanup/ — modul tag, mapel, kalender | Tiga modul belum punya spec cleanup. Setelah ditelusuri ketiganya TIDAK setara: hanya Tag yang memakai konvensi rerun-safe QA<ts><seq>. | Tanpa cleanup, data uji menumpuk tiap rerun sampai list berat dan assertion jumlah baris jadi tidak deterministik. | SEBAGIAN: cleanuptag.cy.js dibuat (aman — fixture punya testData.prefix = QA). Mapel & Kalender SENGAJA belum dibuat; lihat FIX-022 & FIX-023, keduanya butuh keputusan dulu. | Sedang | S | Partial
FIX-022 | Konvensi data | cypress/e2e/.../pengaturan mapel/*.cy.js | Modul Mapel TIDAK memakai konvensi rerun-safe repo ini. CLAUDE.md mewajibkan QA<6-digit-ts><seq>, tapi spec Mapel memakai Math.random().toString(36).slice(2,6) lalu menempelkannya ke nama asli, mis. 'Geografi A3F9'. | Dua akibat: (1) data uji Mapel TIDAK BISA dibersihkan lewat prefix — spec cleanup berbasis prefix QA berisiko menghapus data asli, jadi sengaja tidak dibuat; (2) Math.random tidak dijamin unik lintas run, jadi bentrok nama masih mungkin. | Butuh keputusan: (a) ubah penamaan Mapel ke QA<ts><seq> lalu buat cleanup berbasis prefix — paling bersih, tapi menyentuh 109 TC; ATAU (b) biarkan penamaannya, buat cleanup dengan strategi window 'Dibuat Pada' seperti Jadwal Pelajaran. Jangan dikerjakan sebelum dipilih. | Sedang | M | Open
FIX-023 | Cleanup | cypress/e2e/.../pengaturan kalender/ + cypress/fixtures/kalender.json | Modul Kalender tidak bisa dibersihkan lewat prefix: Nama Pekan adalah Radix Select (pilih dari daftar), bukan input teks bebas, jadi baris hasil test tidak bisa diberi nama unik. Fixture kalender juga tidak punya blok testData sama sekali. | Cleanup berbasis prefix mustahil di sini. Kalau dipaksakan, yang terhapus bisa data asli. | Kandidat: strategi window 'Dibuat Pada' seperti cypress/fixtures/jadwal_pelajaran.json -> cleanup.windowMinutes. TAPI perlu dipastikan dulu apakah tabel Kalender PUNYA kolom Dibuat Pada — peta kolom saat ini (instansi, awalPekan, namaPekan, header, edit, delete) menunjukkan TIDAK ADA. Kalau memang tidak ada, cleanup otomatis tidak mungkin dan harus manual. | Sedang | M | Open

## qa-cazh
🔍 TEMUAN — repo qa-cazh (tim lain)
Bukan repo kita. Daftar ini untuk (a) alasan kenapa kita tidak meniru polanya, dan (b) bahan kalau mau disetor ke tim mereka. ¦ 13 Agustus 2026
ID | Area | Lokasi | Temuan | Kenapa penting | Perbaikan | Prioritas | Effort | Status
QC-001 | Bug kode | ViolationTypePage.js:217, 252, 327; InventoryCategoryPage.js:151 | this.elements.formModal({ timeout: 15000 }) — getter-nya () => cy.get(...) dan tidak menerima argumen. | Argumen timeout dibuang diam-diam; yang berlaku tetap timeout default. Memberi rasa aman palsu di 4 titik. | Ubah getter jadi menerima opsi: (opts = {}) => cy.get(sel, opts). | Tinggi | S | Open
QC-002 | Bug kode | ViolationTypePage.js:34 | deleteModal = [role="dialog"]:contains("Hapus") — modal form ikut cocok kalau memuat kata 'Hapus'. deleteConfirmBtn lalu ambil tombol pertama ber-teks /hapus/. | Bisa mengklik tombol yang salah, termasuk tombol hapus di baris tabel, bukan tombol konfirmasi di modal. | Scope ke [data-slot="dialog-footer"] dan bedakan modal lewat judulnya, bukan lewat :contains di seluruh dialog. | Tinggi | S | Open
QC-003 | Bug kode | AnnouncementCategoryPage.js:31 | deleteModal = [role="dialog"] polos — identik dengan formModal. | Tidak ada cara membedakan modal hapus dan modal form. Assertion 'modal hapus muncul' bisa lolos padahal yang terbuka modal tambah. | Bedakan lewat [data-slot="dialog-title"] atau dialog-description. | Tinggi | S | Open
QC-004 | Bug kode | ViolationTypePage.js:27-28 | Min poin = input[type="number"]).first(), Max poin = .last(). | Kalau field number-nya cuma satu (atau tiga), keduanya menunjuk elemen yang sama tanpa error apa pun — test lulus dengan data salah. | Scope lewat label: formItem('Poin Minimum').find('input'). | Tinggi | S | Open
QC-005 | Bug kode | InventoryCategoryPage.js:22 | modalNamaInput pakai OR-list ('input[data-slot="input"], input:not([type="hidden"]), ...') lalu .last(). | Posisional. Begitu urutan field digeser atau ada input pencarian di dalam dialog, yang keambil bukan field nama. | Scope lewat label form, jangan .first()/.last() di atas OR-list. | Sedang | S | Open
QC-006 | Bug kode | Semua POM — pageSizeDropdown | [role="combobox"] di-filter :contains("10"), :contains("50"), ... | Kena juga combobox lain yang kebetulan memuat angka itu — misalnya tahun ajaran '2025/2026' atau nama instansi berangka. | Scope ke [data-slot="data-grid-pagination"]. | Sedang | S | Open
QC-007 | Bug kode | cypress/support/commands.js:32-35 | cy.session validate() hanya memastikan body TIDAK memuat 'Peran Belum Ditetapkan'. | Halaman login juga tidak memuat teks itu. Jadi sesi yang sudah mati tetap dianggap valid — persis kebalikan dari tujuan validate(). | Ganti ke cek URL: cy.url().should('not.include', '/auth/login'). | Tinggi | S | Open
QC-008 | Bug kode | cypress/support/e2e.js:4-6 | beforeEach(() => cy.login()) dipasang GLOBAL, termasuk untuk spec yang menguji halaman login itu sendiri (authentications/input-email.cy.js). | Spec login dijalankan dalam kondisi sudah login — kemungkinan besar langsung di-redirect, jadi yang diuji bukan alur login. | Pindahkan cy.login() ke beforeEach masing-masing spec modul, jangan di support global. | Tinggi | S | Open
QC-009 | Data tidak konsisten | InventoryCategoryPage.js:41 vs cypress/fixtures/inventoryCategoryData.json | POM mencari /data inventaris tidak ditemukan/, fixture-nya menulis 'Tidak ada data yang ditemukan'. | Salah satu pasti tidak pernah match. Test empty state jadi tidak bermakna. | Samakan ke teks UI yang sebenarnya, dan baca dari fixture — jangan hardcode regex di POM. | Sedang | S | Open
QC-010 | Data tidak konsisten | cypress/fixtures/violationTypeData.json | Nilai seperti "sudah digunakan¦sudah ada" dan "Batas 100 karakter tercapai¦maksimal 100" — regex alternation disimpan sebagai string biasa. | Kalau dipakai lewat contains() apa adanya, string dengan tanda pipe tidak akan pernah cocok dengan teks UI mana pun. | Simpan sebagai array, atau bangun RegExp secara eksplisit di POM. | Sedang | S | Open
QC-011 | Route salah | LegalityPage.js:49 vs cypress/fixtures/legalityData.json | POM cy.visit('/setting/invoice/invoice-reminder'), fixture menulis '/setting/invoice/legality'. | Dua nilai berbeda untuk halaman yang sama di repo yang sama. Salah satunya pasti salah. | Tentukan route sebenarnya. Kalau modul ini memang modal-dari-sidebar, hapus konstanta route-nya sekalian. | Tinggi | S | Open
QC-012 | Route salah | PermissionTimePage.js:42, 62 dan cypress/fixtures/permissionTimeData.json | POM cy.visit('/setting/student-affairs/violation-type') — halaman Tipe Pelanggaran — untuk modul Waktu Perizinan. Fixture menyimpan DUA kandidat: permission-time dan permit-time. | Jelas copy-paste dari ViolationTypePage. Menyimpan dua kandidat berarti route-nya memang tidak pernah dipastikan. | Konfirmasi apakah modul ini punya halaman sendiri atau hanya modal dari sidebar, lalu buang kandidat yang salah. | Tinggi | S | Open
QC-013 | Kebersihan repo | README.md | Masih ada penanda konflik git '<<<<<<< HEAD' dan '=======' yang belum di-resolve. Contoh perintah di dalamnya juga menunjuk path lama (cypress/e2e/PGT-16_... padahal file ada di cypress/e2e/PGT/). | Dokumen onboarding yang menyesatkan anggota baru sejak menit pertama. | Resolve konflik, samakan contoh perintah dengan struktur folder yang sekarang. | Sedang | S | Open
QC-014 | Keamanan | .env (ter-commit) + cypress.config.js | .env berisi PASSWORD_EMAIL asli dan ikut masuk repo, PADAHAL cypress.config.js tidak pernah membacanya (tidak ada dotenv). | File mati yang fungsinya cuma membocorkan kredensial. Tidak ada satu pun manfaat yang menyeimbangkan risikonya. | Hapus dari repo, masukkan ke .gitignore, dan rotasi password akun tersebut. | Tinggi | S | Open
QC-015 | Config | cypress.config.js:7 dan package.json | allowCypressEnv: false bukan opsi Cypress yang valid (tidak berefek). Script 'test' di package.json masih stub bawaan npm: echo "Error: no test specified" && exit 1. | Opsi palsu bikin orang mengira ada proteksi env. Script test yang selalu exit 1 bikin repo tidak bisa dipasang ke CI apa adanya. | Hapus opsi yang tidak valid; isi script test dengan perintah cypress run yang sebenarnya. | Rendah | S | Open
QC-016 | Praktik berbahaya | ViolationTypePage.js:146-160 (saveForm) | Kalau modal masih terbuka dan tidak ada pesan error, kode otomatis mengklik tombol Simpan UNTUK KEDUA KALINYA. | Dua dampak sekaligus: bisa membuat data ganda, dan menutupi bug 'FE diam' yang justru paling layak dilaporkan. Test jadi alat penyembunyi bug. | Hapus klik kedua. Kalau modal tidak menutup dan tidak ada pesan, itu memang harus FAIL. | Tinggi | S | Open
QC-017 | Praktik berbahaya | ensureDataExists() / ensureInactiveDataExists() di beberapa POM | Membuat data dummy di tengah test kalau tabel kosong, dan mengubah status baris pertama jadi Tidak Aktif. | Mencemari data staging dan membuat assertion jumlah baris tidak deterministik. Test berikutnya jalan di atas kondisi yang diubah test sebelumnya. | Pakai data unik per-run (pola QA<timestamp><seq>) dan spec cleanup terpisah, bukan auto-create di dalam test. | Tinggi | M | Open
QC-018 | Praktik | seluruh repo (ratusan kemunculan) | cy.wait(<angka>) 500-3000 ms di mana-mana, plus afterEach(() => cy.wait(3000)) di 5 spec akademik. | afterEach saja sudah sekitar 5 spec x ~50 test x 3 detik = kira-kira 12 menit terbuang tiap run penuh, tanpa menambah kepastian apa pun. | Ganti ke cy.intercept + cy.wait('@alias'); hapus afterEach yang cuma menunggu. | Sedang | L | Open
QC-019 | Praktik | seluruh POM | .click({ force: true }) dipakai sebagai default, bukan sebagai pengecualian. | Menyembunyikan bug nyata: elemen tertutup overlay, tombol disabled, atau modal yang belum siap — semua lolos diam-diam. | Pakai .click() biasa; force hanya untuk kasus yang sudah dipahami dan diberi komentar alasannya. | Sedang | M | Open
QC-020 | Praktik | seluruh POM | Selector berupa OR-list 4-6 alternatif, mis. '.toast, [role="status"], [class*="toast"], [data-slot="toast"], [data-sonner-toast]'. | Kalau satu selector benar, sisanya cuma derau yang membuat kegagalan tidak bisa dibaca. Selector [data-slot="error"], [data-slot="toast"], [data-slot="dialog"] tidak pernah berdiri sendiri di seluruh repo — indikasi kuat itu tebakan yang tidak pernah dibuktikan. | Ambil HTML asli sekali, pilih SATU selector, buang sisanya. | Sedang | M | Open
QC-021 | Praktik | cypress/e2e/settings/academic/school_year.cy.js:69 dst | Sel tanggal dipilih dengan button[aria-label*="July 17"]. | aria-label memakai nama bulan Inggris walaupun UI berbahasa Indonesia, dan operator *= bisa nyangkut ke tanggal lain. Pecah begitu locale berubah. | Pakai td[data-day="YYYY-MM-DD"] button — ISO dan exact. Ini yang dipakai repo kita. | Sedang | S | Open
QC-022 | Kebersihan repo | cypress/e2e/settings/academic/jurusan.cy.js:1 dan struktur folder cypress/e2e/Subhan/ | describe('The School Year Page') padahal isinya modul Jurusan. Folder spec dinamai per orang (Subhan), bukan per modul. | Judul salah bikin laporan mochawesome menyesatkan. Folder per-orang tidak terbaca oleh siapa pun di luar tim. | Perbaiki judul describe; ubah struktur folder mengikuti modul. | Rendah | S | Open