## Peta Fitur
🗺 PETA FITUR CAZH v3 — apa saja yang sudah digarap tim lain (qa-cazh)
Dianalisis 13 Agustus 2026 ¦ Kolom 'Siap': A = ada POM + fixture + judul TC (paling siap) · B = judul TC memuat Skenario+Expected tapi elemen mentah · C = sudah kita punya, jangan diulang ¦ Detail selector & route: cypress/fixtures/app.json + docs/REFERENSI_ELEMEN.md
Kode | Modul / Fitur | Menu sidebar | Route | TC | Aset dari qa-cazh | Siap | Status di repo kita | Catatan penting
PGT-17 | Kategori Inventaris | PENGATURAN > Inventaris > Kategori Inventaris | /setting/inventory | 41 | InventoryCategoryPage.js + inventoryCategoryData.json (placeholder, pesan validasi, empty state) | A | Belum ada | REKOMENDASI PERTAMA. Pola CRUD-nya kembar dengan Jurusan/Kamar/Tag yang sudah kita kuasai: form 2 field (Instansi + Nama), search, filter instansi, sorting, page size, hapus + konfirmasi. Route paling tidak ambigu di antara modul baru.
PGT-18 | Tipe Pelanggaran | PENGATURAN > Kesiswaan > Tipe Pelanggaran | /setting/student-affairs/violation-type | 57 | ViolationTypePage.js + violationTypeData.json (6 pesan validasi + aturan range poin) | A | Belum ada | Paling kaya validasi: Min/Max poin, angka negatif, min>max, min=max, max>999, overlap range antar tipe, duplikat nama, limit 100 karakter. Ada integrasi ke fitur Buat Pelanggaran (/student-affairs/violation/create) — hanya tipe Aktif yang boleh muncul.
PGT-20 | Kategori Pengumuman | PENGATURAN > Administrasi > Kategori Pengumuman | /setting/administration/announcement-category | 48 | AnnouncementCategoryPage.js + announcementCategoryData.json (8 pesan validasi + 3 toast, teks lengkap) | A | Belum ada | Satu-satunya yang tambah/edit-nya lewat HALAMAN, bukan modal (.../create). Teks validasinya paling lengkap & spesifik di antara semua fixture mereka. Ada soft delete + penolakan hapus kalau kategori masih dipakai pengumuman aktif.
DSH-1 | Dashboard | Dashboard (halaman utama setelah login) | /dashboard | 42 | DashboardPage.js (paling detail: 7 metric card, recharts, weak-PIN banner) + dashboardData.json (label ID+EN) | A | Belum ada | KANDIDAT PILOT PALING AMAN: read-only, tidak bikin/ubah data sama sekali, jadi nol risiko mencemari staging. Bagus buat menguji dulu apakah pola POM kita cocok dipakai di modul non-CRUD (grafik recharts, scroll area, alert).
KSW-1 | Progres Kegiatan | KESISWAAN > Progres Kegiatan | /student-affairs/progress | 87 | ProgressActivityPage.js (tipis — cuma 3 selector) + progressActivityData.json | A | Belum ada | TC paling banyak (87) tapi asetnya paling tipis — POM-nya cuma 110 baris. Efektifnya mendekati kelas B. Jangan dijadikan modul pertama.
PGT-16 | Legalitas Bukti Bayar | PENGATURAN > Tagihan > Legalitas Bukti Bayar | KONFLIK: /setting/invoice/legality vs /invoice-reminder | 20 | LegalityPage.js + legalityData.json + 5 file gambar/PDF untuk uji upload | A | Belum ada | Satu-satunya modul dengan UPLOAD FILE (PNG/JPG/JPEG < 2MB, tolak PDF & >2MB) — file ujinya sudah tersedia di fixture mereka, tinggal disalin. TAPI route-nya konflik dan modul ini kemungkinan modal-dari-sidebar. Butuh konfirmasi manual dulu.
PGT-19 | Waktu Perizinan | PENGATURAN > Kesiswaan > Perizinan | KONFLIK: permission-time vs permit-time | 13 | PermissionTimePage.js + permissionTimeData.json (helper text ON/OFF lengkap) | A | Belum ada | PALING KECIL (13 TC) jadi menggoda buat pilot, TAPI dua hal berat: route-nya belum pasti, dan input jamnya React Aria [data-slot=datefield] per-segment — pola yang belum pernah kita tangani. Bagus sebagai latihan pola baru, buruk sebagai modul pertama.
AGT-6 | Log Aktivasi Alumni | ANGGOTA > Alumni > Log Aktivasi | /member/alumni/activation-log | 33 | AlumniLogAktivitasPage.js + alumniLogAktivitasData.json (8 nama kolom + 3 tab) | A | Belum ada | Berbasis tab (Menunggu / Disetujui / Ditolak) + approval flow. Nama kolom tabelnya sudah tercatat lengkap, jadi TC struktur list bisa langsung disusun.
AGT-7 | PPDB Pengaturan Web | ANGGOTA > SPMB/PPDB > Pengaturan Web | /member/admission/setting | 40 | PpdbPengaturanWebPage.js + ppdbPengaturanWebData.json (7 tab + sample data) | A | Belum ada | Form bertab 7 halaman (Profil, Beranda, Jadwal, Status Kustom, Formulir Standar, Formulir Kustom, Program Khusus). Paling besar per-layar; sebaiknya dipecah jadi beberapa modul TC.
PGT-14 | Jenis Tagihan | PENGATURAN > Tagihan > Jenis Tagihan | belum diketahui (mereka navigasi via klik sidebar) | 60 | TIDAK ada POM/fixture. TAPI judul it() memuat Skenario + Expected Result lengkap. | B | Belum ada | Paling banyak logika bisnis: dropdown Pengulangan 8 opsi (Sekaligus Lunas, Setiap Minggu/Bulan/2/3/4/6 Bulan, Setiap Tahun) + Periode + cek duplikat kombinasi Nama+Instansi+Pengulangan+Periode. Judul TC-nya praktis sudah jadi 2 kolom TC sheet kita.
PGT-11 | Pengaturan Aplikasi | PENGATURAN > Aplikasi (Halaman Utama, Partner, Banner, SPMB) | belum diketahui | 48 | TIDAK ada POM/fixture. Judul it() memuat Skenario + Expected. | B | Belum ada | Sebenarnya beberapa sub-fitur digabung jadi satu kode (Halaman Utama, Partner, Tambah Banner, SPMB). Kalau digarap, pecah dulu jadi beberapa modul TC terpisah — jangan ikut penggabungan mereka.
PGT-15 | Pengingat Tagihan | PENGATURAN > Tagihan > Pengingat Tagihan | belum diketahui | 50 | TIDAK ada POM/fixture. Judul it() memuat Skenario + Expected. | B | Belum ada | Field banyak (Instansi, Jenis Tagihan, Judul, Pesan, Target, Tanggal, Jam, toggle WA) dan menyentuh push notification — sebagian expected-nya sulit diverifikasi lewat UI saja. Perlu dipilah mana yang benar-benar bisa diotomasi.
PGT-12 | Jenis Guru | PENGATURAN > Kepegawaian > Jenis Guru | belum diketahui | 43 | TIDAK ada POM/fixture. Judul it() memuat Skenario + Expected. | B | Belum ada | CRUD paling sederhana di kelas B (Instansi + Nama + Status). Konversi ke TC sheet paling cepat karena expected-nya sudah tertulis. Cocok kalau mau target cepat setelah PGT-17.
PGT-13 | Jenis Staff | PENGATURAN > Kepegawaian > Jenis Staff | belum diketahui | 44 | TIDAK ada POM/fixture. Judul it() memuat Skenario + Expected. | B | Belum ada | Kembar dengan PGT-12. Kalau PGT-12 digarap, modul ini praktis tinggal salin-sesuaikan — kerjakan berurutan, jangan terpisah jauh.
PGT-1 | Tahun Ajaran | PENGATURAN > Akademik > Tahun Ajaran | /setting/academic/school-year | — | Spec inline mereka (tanpa POM) — 241 it() total untuk 5 modul akademik | C | SUDAH ADA | Jangan digarap ulang. Nilainya ada di GAP ANALYSIS: bandingkan skenario mereka vs TC sheet kita untuk menemukan kasus yang belum kita cover (sorting kolom, kombinasi filter+search, page size).
PGT-2 | Jurusan | PENGATURAN > Akademik > Jurusan | /setting/academic/major | — | Spec inline mereka | C | SUDAH ADA | Sama seperti PGT-1 — hanya untuk gap analysis.
PGT-3 | Tingkat | PENGATURAN > Akademik > Tingkat | /setting/academic/school-level | — | Spec inline mereka | C | SUDAH ADA | Sama seperti PGT-1 — hanya untuk gap analysis.
PGT-4 | Kelas | PENGATURAN > Akademik > Kelas | /setting/academic/class | — | Spec inline mereka | C | SUDAH ADA | Sama seperti PGT-1 — hanya untuk gap analysis.
PGT-5 | Kamar | PENGATURAN > Akademik > Kamar | /setting/academic/room | — | Spec inline mereka | C | SUDAH ADA | Sama seperti PGT-1 — hanya untuk gap analysis.
AUTH | Login / Localization | Halaman login | /auth/login | 3 | Teks login ID + EN lengkap (sudah masuk cypress/fixtures/login.json blok localization) | C | SUDAH ADA (36 TC) | Spec login kita jauh lebih lengkap dari mereka. Yang kita ambil cuma data localization-nya — kandidat TC bilingual, tapi teksnya masih berstatus unverified.