## Edit Tag
Test Case - Edit Tag (CARDS School v3) ¦ Modul: Pengaturan Akademik > Tag ¦ Sumber PRD: Edit Tag
ID | Kategori | Skenario | Pre-condition | Langkah | Test Data | Expected | Sumber | Status | Catatan
TC-TAG-EDT-001 | Happy | Form Edit pre-filled dgn data existing (Instansi/Nama/Kode/Status/Tipe) | Login admin; ada tag di list (seed) | 1) Seed tag QA (Instansi=SDIT, Tipe=Semua, default Status=Aktif) 2) Klik ikon Edit pada baris tsb 3) Amati nilai semua field di modal | Tag QA<ts><seq> | Modal terbuka berjudul "Edit Tag"; SEMUA field terisi nilai existing: Instansi=SDIT, Nama=QA..., Kode=QA..., Status=Aktif, Tipe Member=Semua | PRD | Belum dijalankan | Asumsi: field Status & Tipe Member ditampilkan sbg select dgn value preselected
TC-TAG-EDT-002 | Happy | Dropdown Tipe Member di Edit menampilkan tepat 3 opsi PRD (urutan UI bebas) | Modal Edit terbuka | 1) Buka modal Edit tag 2) Klik dropdown Tipe Member 3) Hitung & catat opsi yg muncul | - | Dropdown menampilkan TEPAT 3 opsi: Semua, Siswa, Guru & Staff (set, urutan UI configurable) | PRD | Belum dijalankan | Pola sama TC-TAG-ADD-007 (Tambah). Pakai assertion SET sorted, bukan array order
TC-TAG-EDT-003 | Happy | Edit Nama Tag berhasil -> perubahan tersimpan & tampil di list | Ada tag QA di list | 1) Seed tag QA 2) Buka Edit 3) Ubah Nama Tag ke nilai baru unik 4) Klik "Simpan" | Nama baru=QA<ts><seq>-EDIT | Toast sukses ("Tag berhasil diperbarui" atau setara); modal tertutup; kolom Nama Tag di list ter-update; reload -> nama baru tetap ada | PRD | Belum dijalankan | Teks toast = Asumsi (PRD hanya sebut "pesan sukses"). Assertion title-only (mitigasi BUG-021)
TC-TAG-EDT-004 | Happy | Edit Kode Tag berhasil -> perubahan tersimpan & tampil di list | Ada tag QA di list | 1) Seed tag QA 2) Buka Edit 3) Ubah Kode Tag ke nilai baru unik 4) Klik "Simpan" | Kode baru=QA<ts><seq>-EDIT | Toast sukses; modal tutup; kolom Kode Tag di baris tag ter-update ke kode baru | PRD | Belum dijalankan | Verifikasi kolom Kode (td ke-3)
TC-TAG-EDT-005 | Happy | Edit Tipe Member berhasil -> badge Tipe di list ter-update | Ada tag QA Tipe=Semua | 1) Seed tag QA Tipe=Semua 2) Buka Edit 3) Ganti Tipe Member ke "Siswa" 4) Klik "Simpan" | Tipe lama=Semua; Tipe baru=Siswa | Toast sukses; badge Tipe di baris tag berubah jadi "Siswa" | PRD | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-006 | Happy | Edit Status Aktif -> Tidak Aktif -> badge di list berubah | Ada tag QA berstatus Aktif | 1) Seed tag (default Aktif) 2) Buka Edit 3) Ubah Status ke "Tidak Aktif" 4) Klik "Simpan" | Status awal=Aktif; Status baru=Tidak Aktif | Toast sukses; badge Status di list jadi "Tidak Aktif" | PRD | Belum dijalankan | Verifikasi badge Status (badge terakhir di row)
TC-TAG-EDT-007 | Happy | Edit Status Tidak Aktif -> Aktif -> badge di list berubah (reverse) | Ada tag QA Tidak Aktif (hasil TC-006) | 1) Pakai tag dari TC-006 (Tidak Aktif) 2) Buka Edit 3) Ubah Status ke "Aktif" 4) Klik "Simpan" | Status awal=Tidak Aktif; Status baru=Aktif | Toast sukses; badge Status jadi "Aktif" | PRD | Belum dijalankan | Dependent: TC-006 jalan dulu, atau seed tag Tidak Aktif via Edit di before()
TC-TAG-EDT-008 | Positif | Edit semua field sekaligus (Nama+Kode+Status+Tipe) -> semua tersimpan | Ada tag QA | 1) Seed tag QA 2) Buka Edit 3) Ubah Nama+Kode+Status+Tipe 4) Simpan | Semua field baru unik | Toast sukses; di list semua kolom ter-update sesuai input | PRD | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-009 | Positif | Edit hanya 1 field (Nama) -> field lain tetap (no regression) | Ada tag QA dgn semua field terisi | 1) Seed tag QA Tipe=Siswa Status=Aktif 2) Buka Edit 3) Ubah HANYA Nama Tag 4) Simpan | Nama baru saja | Nama ter-update; Kode/Status/Tipe/Instansi TIDAK berubah di list | PRD | Belum dijalankan | PRD validasi b/c: implicit no-regression -> jangan ngubah field yg tidak diutak-atik
TC-TAG-EDT-010 | Positif | Klik Batal -> tidak menyimpan perubahan, kembali ke list (PRD validasi b) | Ada tag QA di list | 1) Buka Edit 2) Ubah Nama Tag ke nilai baru 3) Klik "Batal" | Nama edit=QA<ts><seq>-CANCEL | Modal tertutup; baris tag di list TIDAK berubah (nama lama tetap) | PRD | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-011 | Positif | Klik X close -> tidak menyimpan perubahan | Ada tag QA di list | 1) Buka Edit 2) Ubah Nama Tag 3) Klik tombol X (close icon) | Nama edit=QA<ts><seq>-X | Modal tertutup; data tidak berubah | Asumsi | Belum dijalankan | PRD tak eksplisit soal X, asumsi konvensi modul lain
TC-TAG-EDT-012 | Positif | Ganti Instansi -> tag pindah ke instansi baru (field editable) | Ada tag QA di Instansi SDIT | 1) Seed tag SDIT 2) Buka Edit 3) Ganti Instansi ke "Sekolah Alam" 4) Simpan | Instansi lama=SDIT; baru=Sekolah Alam | Toast sukses; kolom Instansi di baris tag jadi "Sekolah Alam" | PRD-ambigu | Belum dijalankan | Konfirmasi via element analysis: apakah Instansi editable di Edit modal? Beberapa modul read-only. Adjust TC kalau ternyata read-only
TC-TAG-EDT-013 | Negatif | Clear Nama Tag -> Simpan -> error required, tidak tersimpan | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear field Nama Tag 3) Klik "Simpan" | Nama="" | Pesan error "Nama Tag wajib diisi" (atau setara); modal tetap terbuka; data lama tidak berubah | PRD | Belum dijalankan | PRD validasi a: required wajib diisi
TC-TAG-EDT-014 | Negatif | Clear Kode Tag -> Simpan -> error required, tidak tersimpan | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear field Kode Tag 3) Klik "Simpan" | Kode="" | Pesan error "Kode Tag wajib diisi"; modal tetap terbuka; data lama tidak berubah | PRD | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-015 | Negatif | Isi Nama Tag dgn whitespace saja -> error required | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Nama, ketik " " (5 spasi) 3) Klik "Simpan" | Nama=" " | Pesan error required; data tidak tersimpan | Asumsi | Belum dijalankan | Asumsi konsisten BUG-trim modul lain
TC-TAG-EDT-016 | Negatif | Isi Kode Tag dgn whitespace saja -> error required | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Kode, ketik " " 3) Klik "Simpan" | Kode=" " | Pesan error required; data tidak tersimpan | Asumsi | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-017 | Negatif | Edit Kode Tag jadi duplikat (instansi sama) -> pesan error, perubahan tidak tersimpan | Ada 2 tag QA di Instansi SDIT (Tag A & Tag B) | 1) Seed 2 tag SDIT (Tag A kode K1, Tag B kode K2) 2) Buka Edit Tag B 3) Ubah Kode B jadi K1 (duplikat A) 4) Klik "Simpan" 5) Monitor Network (XHR) | Kode B baru = Kode A | Toast/inline error "Kode tag sudah digunakan di instansi ini" (PRD validasi d); modal tetap terbuka; data Tag B di list TIDAK berubah | PRD | Belum dijalankan | KANDIDAT BUG-019 (Kamar Edit) / BUG-020 (Tag Tambah): FE silent saat duplikat - BE balikin error tapi user tidak dapat feedback. Assertion PRD-correct supaya fail sampai bug fixed
TC-TAG-EDT-018 | Edge | Edit Nama Tag >255 char -> dibatasi/validasi FE | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Nama, ketik string ~300 char 3) Klik "Simpan" 4) Monitor UI & Network | Nama panjang=300 char | FE membatasi (maxlength) ATAU menampilkan pesan validasi ramah "Nama Tag maksimal 255 karakter"; data tidak tersimpan kalau melebihi batas | Asumsi | FAIL | BUG-022 ter-reproduce di Edit: FE silent saat input >255 char (raw SQL error dari BE, FE diam). Pola identik Tambah. Assertion PRD-correct -> tetap FAIL sampai FE catch & batasi maxlength
TC-TAG-EDT-019 | Edge | Edit Kode Tag >255 char -> dibatasi/validasi FE | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Kode, ketik string ~300 char 3) Klik "Simpan" | Kode panjang=300 char | FE membatasi/validasi; data tidak tersimpan kalau melebihi batas | Asumsi | FAIL | BUG-022 ter-reproduce di Edit sisi Kode (pola sama)
TC-TAG-EDT-020 | Edge | Edit Nama Tag jadi 1 karakter -> tersimpan (min boundary) | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Nama, ketik "A" 3) Klik "Simpan" | Nama="A" | Toast sukses; baris di list menampilkan Nama="A" | Asumsi | Belum dijalankan | Konsisten TC Tambah Tag min-boundary
TC-TAG-EDT-021 | Edge | Edit Kode Tag jadi 1 karakter -> tersimpan (min boundary) | Ada tag QA | 1) Buka Edit 2) Clear Kode, ketik "A" 3) Klik "Simpan" | Kode="A" | Toast sukses; kolom Kode jadi "A" | Asumsi | Belum dijalankan
TC-TAG-EDT-022 | Positif | Persistence: reload setelah Edit -> perubahan tetap ada | Sudah berhasil Edit (gabung dgn TC-003 atau seed segar) | 1) Seed + Edit Nama tag 2) Reload halaman List Tag 3) Cari nama baru | Nama baru hasil Edit | Setelah reload, nama baru tetap muncul di list (data persist di BE) | PRD | Belum dijalankan | Verifikasi via assertPersisted-style
TC-TAG-EDT-023 | Positif | Tag hasil Edit (Tipe=Siswa) muncul di picker Tag pada Data Diri Siswa | Tag QA sudah di-Edit Tipe=Siswa | 1) Edit tag QA Tipe=Siswa 2) Buka form Data Diri Siswa 3) Buka picker Tag 4) Cek tag QA muncul | Tag QA Tipe=Siswa | Tag muncul & dapat dipilih di picker Data Siswa, TIDAK muncul di picker Data Guru/Staff | PRD | DITUNDA | DEFERRED per instruksi user: asosiasi cross-fitur (Data Siswa/Presensi/Tagihan) belum bisa diakses
TC-TAG-EDT-024 | Positif | Ubah Tipe Member tag -> visibility di picker feature konsumen ikut berubah | Tag QA awal Tipe=Semua | 1) Edit tag dari Tipe=Semua ke Tipe=Guru & Staff 2) Buka picker Tag di Data Siswa -> harusnya HILANG 3) Buka picker Tag di Data Guru/Staff -> harusnya MUNCUL | Tipe lama=Semua; baru=Guru & Staff | Tag berpindah konteks: hilang dari picker Data Siswa, muncul di picker Data Guru/Staff | PRD | DITUNDA | DEFERRED per instruksi user: butuh modul Member/Data Siswa/Data Guru-Staff yg belum tersedia

## Legenda
Kolom Sumber
PRD | Skenario diturunkan langsung dari PRD Edit Tag
PRD-ambigu | PRD menyinggung tapi tidak jelas -> perlu konfirmasi via element analysis
Asumsi | Tidak ada di PRD; asumsi berbasis konvensi/fixture/modul lain
Kolom Kategori
Happy | Alur utama sukses sesuai desain
Positif | Variasi valid non-utama / cancel paths / no-regression
Negatif | Input/kondisi yang harus mengembalikan error
Edge | Batas/kondisi tepi (maxlength, min-length, dll)
Kolom Status
Belum dijalankan | Sudah di-generate, menunggu eksekusi Cypress
DITUNDA | Sengaja belum di-run; menunggu fitur konsumen (Data Siswa / Data Guru-Staff / Member) tersedia
FAIL | Gagal saat run; lihat ref BUG-### di Catatan
Bug ter-konfirmasi (Edit Tag)
BUG-024 (Edit kode duplikat) | FE silent saat duplikat -- BE balikin error, FE diam. TC-017 sengaja FAIL
BUG-022 (no maxlength) | Ter-reproduce di Edit: input >255 char -> raw SQL + FE silent. TC-018/019 FAIL
BUG-021 (toast description) | Description toast Edit juga salah copy "data Kelas". Mitigasi: assertion [data-title] only
Catatan | Tanpa kategori security/injection (sesuai kesepakatan)
Form Edit punya 5 field required: Instansi, Nama Tag, Kode Tag, Status, Tipe Member
Beda dgn Tambah: Edit punya field Status (Tambah tidak); semua field di-pre-fill dari data existing
DEFERRED: kemunculan tag di picker Data Siswa/Guru/Staff & filter tipe member - butuh fitur konsumen yg belum ada